## 1. Inventaire DS
ID | Catégorie | Élément | Variantes / Détails | Pages destinées | HTML | Figma | OneDrive | FSE WP | Remarques
S | TOKEN (Foundations)
T01 | Token | Colors | Primary, Secondary, Neutral, Semantic, Gradient | Toutes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | theme.json
T02 | Token | Spacing | 4/8/12/16/20/24/32/48/64/80/96/128 | Toutes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | theme.json
T03 | Token | Typography | Poppins — H1-H4, Body, Caption, Label, Button | Toutes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | theme.json
T04 | Token | Foundation | Border radius, breakpoints, z-index | Toutes | ✓ | ✓ | ✓ | —
T05 | Token | Shadows | sm, md, lg, xl, card, button | Composants | ✓ | ✓ | ✓ | —
T06 | Token | Medias | Aspect ratios, tailles images | Composants | ✓ | ✓ | ✓ | —
S | ATOMS
A01 | Atom | Divider | Ligne, gradient, avec icône | Sections | ✓ | ✓ | ✓ | — | ⚠️ Séparateur avec texte: bloc non créé, nécessite du post custom
A02 | Atom | Buttons | Primary, Secondary, Ghost, Outline, Icon — SM/MD/LG | Toutes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Block styles créés ¦ ⚠️ Chips: à voir quand on va créer une app interactive qui utilise un chip - si besoin avant, le créer dans DS. Navigation dots: idem
A03 | Atom | Icônes | Set d'icônes Jurible | Toutes | ✓ | ✓ | ✓ | — | ⚠️ Emoji: utilisation du natif (pas de SVG) - Ctrl + Cmd + Espace
A04 | Atom | Inputs | Text, Textarea, Select, Checkbox, Radio, Toggle | Forms, Contact, Panier | ✓ | ✓ | ✓ | — | ⚠️ Toggle et Radio card: non configurés car nécessitent block custom + probablement uniquement utilisé dans SureCart
S | MOLECULES
M01 | Molecule | Alerts | Info, Success, Warning, Error | Plateforme, Forms | ✓ | ✓ | ✓ | —
M02 | Molecule | Breadcrumb | Standard, avec icônes | Toutes pages internes | ✓ | ✓ | ✓ | —
M03 | Molecule | Pagination | Numérotée, Précédent/Suivant | Blog, Catalogue | ✓ | ✓ | ✓ | — | ⚠️ Créé dans WP mais à vérifier quand on va créer un template blog. Vérifier pagination SureCart - déjà intégré avec Claude Code mais on ne peut pas visualiser
M04 | Molecule | Tabs | Standard, Pills, Underline | Landing, Nos offres | ✓ | ✓ | ✓ | — | ⚠️ Tabs (tabulation): à créer. Tabs (tableau): vérifier couleur
M05 | Molecule | Progress Indicator | Bar, Circle, Loader | Plateforme, Quiz | ✓ | ✓ | ✓ | —
M06 | Molecule | Tooltip | Info bulle au hover | Toutes | — | — | — | — | ⚠️ À FAIRE
S | ORGANISMS
O01 | Organism | Header / Navbar | Desktop mega-menu, Mobile burger, Sticky | Toutes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Template part FSE
O02 | Organism | Footer | 4 colonnes, CTA newsletter, RS | Toutes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Template part FSE ¦ ⚠️ Changer pour guide gratuit / voir pour pop up avec -10% à l'inscription email
O03 | Organism | Blog Components | Sommaire, CTA sidebar, Newsletter, Articles liés | Blog article | ✓ | ✓ | ✓ | —
O04 | Organism | Modals | Standard, Confirmation, Formulaire | Plateforme | ✓ | ✓ | ✓ | — | ⚠️ On ne touche pas pour l'instant - piocher dans Figma quand on aura besoin
O05 | Organism | Prose | Style contenu texte (article, leçon) | Blog, Cours | ✓ | ✓ | ✓ | —
S | CARDS (19 types)
C01 | Card | CTA Card | Gradient, Blanc, Sidebar | Toutes landings | ✓ | ✓ | ✓ | —
C02 | Card | Widget Blog | Sommaire, CTA, Newsletter, Articles liés | Blog article | ✓ | ✓ | ✓ | —
C03 | Card | Article Blog | Standard, Featured, Mini | Blog archive, Homepage | ✓ | ✓ | ✓ | —
C04 | Card | Bio Auteur / Prof | Compact, Étendu | Blog article, Enseignants | ✓ | ✓ | ✓ | —
C05 | Card | Enseignants | Photo, nom, matière, bio courte | Page Enseignants | ✓ | ✓ | ✓ | — | 🆕
C06 | Card | Réassurance | Icône + titre + texte | Toutes landings | ✓ | ✓ | ✓ | —
C07 | Card | FAQ | Accordéon, Q/R | Landings, Nos offres | ✓ | ✓ | ✓ | —
C08 | Card | Fonctionnalité | Icône + titre + description | Homepage, Landings | ✓ | ✓ | ✓ | —
C09 | Card | Contenu | Image + titre + description | Landing cours, Niveaux | ✓ | ✓ | ✓ | —
C10 | Card | Solution / Bénéfices | Icône + texte + résultat | Homepage, Landings | ✓ | ✓ | ✓ | —
C11 | Card | Pain Points | Problème + solution | Homepage, Landings | ✓ | ✓ | ✓ | —
C12 | Card | Pricing Fiches | Pack par niveau | Landing Fiches | ✓ | ✓ | ✓ | —
C13 | Card | Pricing Prépa | Formule prépa L1 / Reprise | Landing Prépa | ✓ | ✓ | ✓ | — | 🆕
C14 | Card | Pricing Produits Comparatif | Tableau comparaison offres | Nos offres | ✓ | ✓ | ✓ | —
C15 | Card | Pricing Suite IA | Crédits IA | Landing Suite IA | ✓ | ✓ | ✓ | —
C16 | Card | Pricing Formule Réussite | Académie 4 formules | Homepage, Nos offres | ✓ | ✓ | ✓ | — | ⚠️ Voir pour renvoyer sur formulaire email
C17 | Card | Pricing Sélecteur Durée | Toggle mensuel/annuel | Nos offres | ✓ | ✓ | ✓ | —
C18 | Card | Testimonial | Photo, citation, nom, niveau | Homepage, Landings | ✓ | ✓ | ✓ | — | ⚠️ Bloc testimonial Hero en toge: ne fonctionne pas - à revoir plus tard
C19 | Card | Catalogue Cours | Matière, niveau, nb leçons | Landing cours, Niveaux | ✓ | ✓ | ✓ | — | ⚠️ Réfléchir sur nombre de fiches, annales, etc. - mise à jour via Excel ou Fluent? + avis/testimonials - voir si récupérable. Cards fiches cf SureCart ou pas?
S | HERO (6 types)
H01 | Hero | Hero Conversion | CTA principal, sous-titre, image/video | Homepage | ✓ | ✓ | ✓ | — | ⚠️ Padding: XL pour la plupart des sections hero. Utiliser les tags déjà créés dans les sections
H02 | Hero | Hero Archive | Titre + filtre/recherche | Blog archive, Catalogue | ✓ | ✓ | ✓ | —
H03 | Hero | Hero Produit | Image + infos + CTA achat | Landing cours, Fiches | ✓ | ✓ | ✓ | —
H04 | Hero | Hero Simple | Titre + breadcrumb | Pages générales | ✓ | ✓ | ✓ | —
H05 | Hero | Hero Article Blog 1 | Simple — titre + meta | Blog article | ✓ | ✓ | ✓ | —
H06 | Hero | Hero Article Blog 2 | Gradient — titre + image | Blog article v2 | ✓ | ✓ | ✓ | —
S | PATTERNS / SECTIONS (16+)
P01 | Pattern | Paragraphe simple | Texte seul, centré ou aligné | Pages générales | ✓ | ✓ | ✓ | — | 🆕
P02 | Pattern | Bloc texte + image/vidéo | Image gauche/droite, vidéo | Landings, À propos | ✓ | ✓ | ✓ | — | 🆕
P03 | Pattern | Bloc offre Suite IA | Présentation outil IA | Landing Suite IA | ✓ | ✓ | ✓ | — | 🆕
P04 | Pattern | Bloc CTA Académie (page fiche) | CTA cross-sell | Landing Fiches | ✓ | ✓ | ✓ | — | 🆕
P05 | Pattern | Bloc quelle offre choisir | Aide au choix + quiz | Nos offres | ✓ | ✓ | ✓ | — | 🆕
P06 | Pattern | Bloc produits complémentaires | Cross-sell / upsell | Landings produits | ✓ | ✓ | ✓ | — | 🆕
P07 | Pattern | Pricing Académie + features | Tableau tarif + features | Homepage, Nos offres | ✓ | ✓ | ✓ | — | 🆕
P08 | Pattern | Bloc méthode | Étapes méthodologiques | Landing prépa, methodo | ✓ | ✓ | ✓ | — | 🆕
P09 | Pattern | Logos universités | Bandeau logos partenaires | Homepage, Landings | ✓ | ✓ | ✓ | —
P10 | Pattern | Section CTA Final | Grand CTA fin de page | Toutes landings | ✓ | ✓ | ✓ | —
P11 | Pattern | Section Comparaison | Avant/Après, Avec/Sans | Homepage, Landings | ✓ | ✓ | ✓ | —
P12 | Pattern | Section Features | Grid de fonctionnalités | Homepage, Nos offres | ✓ | ✓ | ✓ | —
P13 | Pattern | Section Stats | Chiffres clés animés | Homepage, À propos | ✓ | ✓ | ✓ | —
P14 | Pattern | Section Steps | Étapes 1-2-3 | Homepage, Comment ça marche | ✓ | ✓ | ✓ | —
P15 | Pattern | Grid System | Grilles responsives | Toutes | ✓ | ✓ | ✓ | —
P16 | Pattern | Forms | Contact, Inscription, Newsletter | Contact, Prépa, Footer | ✓ | ✓ | ✓ | —
S | VISUELS
V01 | Visuel | Branding | Logo, favicon, OG images | Toutes | — | ✓ | ✓ | —
V02 | Visuel | Illustrations | Illustrations custom | Landings, Erreurs | — | ✓ | ✓ | —

## 2. Ancien aideauxtd.com
Section | Page | Slug actuel | Nb pages enfants | Action nouveau site | Nouveau slug jurible.com | Remarques
S | PAGES PRINCIPALES
Accueil | Page d'accueil | / |  | Refonte | / | → jurible.com
Offres | Nos offres | /nos-offres |  | Refonte | /nos-offres | Hub comparateur
Offres | Académie droit | /academie-droit |  | Refonte | / | Fusionné dans Homepage
Offres | Page Académie | /page-academie |  | Supprimée | → / | Redirige vers Homepage
Offres | Page commande Académie | /page-commande |  | Refonte | /commande
Offres | Page confirmation Académie | /page-confirmation |  | Refonte | /confirmation
S | COURS — PAGES HUB PAR SUPPORT (~8 hubs)
Cours | Page Cours (hub général) | /cours |  | Refonte | → mega-menu Cours | Remplacé par le mega-menu
Cours | Annales corrigées droit (hub) | /annales-corrigees-droit |  | À décider | /cours?filtre=annales | Hub annales → SEO important
Cours | Fiches vidéos (hub) | /fiches-videos |  | À décider | /cours?filtre=fiches-video | Hub fiches vidéo
Cours | QCM de droit (hub) | /qcm-de-droit |  | À décider | /cours?filtre=qcm | Hub QCM → SEO très important
Cours | Flashcards droit (hub) | /flashcards-droit |  | À décider | /cours?filtre=flashcards | Hub flashcards
Cours | Aide aux travaux dirigés | /aide-aux-travaux-diriges |  | Supprimée | → / | Rediriger vers Homepage
Cours | Correction copie droit | /correction-copie-droit |  | Supprimée | → /nos-offres | Service supprimé ?
Cours | Prépa reconversion droit | /prepa-reconversion-droit |  | Refonte | /prepa/reprise-etudes
S | COURS VIDÉO — PAGES PAR MATIÈRE (~20 pages)
Cours vidéo | Cours Introduction au droit | /cours-introduction-au-droit |  | Refonte | /cours/introduction-au-droit | Niveau L1
Cours vidéo | Cours Droit constitutionnel S1 | /cours-droit-constitutionnel-s1 |  | Refonte | /cours/droit-constitutionnel-s1 | Niveau L1
Cours vidéo | Cours Droit constitutionnel S2 | /cours-droit-constitutionnel-s2 |  | Refonte | /cours/droit-constitutionnel-s2 | Niveau L1
Cours vidéo | Cours Droit des personnes | /cours-droit-des-personnes |  | Refonte | /cours/droit-des-personnes | Niveau L1
Cours vidéo | Cours Droit de la famille | /cours-droit-de-la-famille |  | Refonte | /cours/droit-de-la-famille | Niveau L1
Cours vidéo | Cours Histoire du droit | /cours-histoire-du-droit |  | Refonte | /cours/histoire-du-droit | Niveau L1
Cours vidéo | Cours Institutions juridictionnelles | /cours-institutions-juridictionnelles |  | Refonte | /cours/institutions-juridictionnelles | Niveau L1
Cours vidéo | Cours Droit des biens | /cours-droit-des-biens |  | Refonte | /cours/droit-des-biens | Niveau L2
Cours vidéo | Cours Droit des contrats | /cours-droit-des-contrats |  | Refonte | /cours/droit-des-contrats | Niveau L2
Cours vidéo | Cours Responsabilité civile | /cours-responsabilite-civile |  | Refonte | /cours/responsabilite-civile | Niveau L2
Cours vidéo | Cours Droit administratif | /cours-droit-administratif |  | Refonte | /cours/droit-administratif | Niveau L2
Cours vidéo | Cours Droit pénal | /cours-droit-penal |  | Refonte | /cours/droit-penal | Niveau L2
Cours vidéo | Cours Droit commercial | /cours-droit-commercial |  | Refonte | /cours/droit-commercial | Niveau L3
Cours vidéo | Cours Droit des sociétés | /cours-droit-des-societes |  | Refonte | /cours/droit-des-societes | Niveau L3
Cours vidéo | Cours Procédure pénale | /cours-procedure-penale |  | Refonte | /cours/procedure-penale | Niveau L3
Cours vidéo | Cours Droit du travail | /cours-droit-du-travail |  | Refonte | /cours/droit-du-travail | Niveau L3
Cours vidéo | Cours Relations collectives de travail | /cours-relations-collectives-de-travail |  | Refonte | /cours/relations-collectives-de-travail | Niveau L3
Cours vidéo | Cours Droit international public | /cours-droit-international-public |  | Refonte | /cours/droit-international-public | Niveau L3
Cours vidéo | Cours Droit européen | /cours-droit-europeen |  | Refonte | /cours/droit-europeen | Niveau L3
Cours vidéo | Cours Procédure civile | /cours-procedure-civile |  | Refonte | /cours/procedure-civile | Niveau L3
Cours vidéo | Cours Droit administratif des biens | /cours-droit-administratif-des-biens |  | Refonte | /cours/droit-administratif-des-biens | Niveau L3
Cours vidéo | Cours Droit fiscal | /cours-droit-fiscal |  | Refonte | /cours/droit-fiscal | Niveau L3
S | QCM — PAGES PAR MATIÈRE (~20 pages)
QCM | QCM Introduction au droit | /qcm-introduction-au-droit |  | À décider | /qcm/introduction-au-droit ou redir → /cours/introduction-au-droit | SEO à analyser
QCM | QCM Droit constitutionnel S1 | /qcm-droit-constitutionnel-s1 |  | À décider | /qcm/droit-constitutionnel-s1 ou redir → /cours/droit-constitutionnel-s1 | SEO à analyser
QCM | QCM Droit constitutionnel S2 | /qcm-droit-constitutionnel-s2 |  | À décider | /qcm/droit-constitutionnel-s2 ou redir → /cours/droit-constitutionnel-s2 | SEO à analyser
QCM | QCM Droit des personnes | /qcm-droit-des-personnes |  | À décider | /qcm/droit-des-personnes ou redir → /cours/droit-des-personnes | SEO à analyser
QCM | QCM Droit de la famille | /qcm-droit-de-la-famille |  | À décider | /qcm/droit-de-la-famille ou redir → /cours/droit-de-la-famille | SEO à analyser
QCM | QCM Histoire du droit | /qcm-histoire-du-droit |  | À décider | /qcm/histoire-du-droit ou redir → /cours/histoire-du-droit | SEO à analyser
QCM | QCM Institutions juridictionnelles | /qcm-institutions-juridictionnelles |  | À décider | /qcm/institutions-juridictionnelles ou redir → /cours/institutions-juridictionnelles | SEO à analyser
QCM | QCM Droit des biens | /qcm-droit-des-biens |  | À décider | /qcm/droit-des-biens ou redir → /cours/droit-des-biens | SEO à analyser
QCM | QCM Droit des contrats | /qcm-droit-des-contrats |  | À décider | /qcm/droit-des-contrats ou redir → /cours/droit-des-contrats | SEO à analyser
QCM | QCM Responsabilité civile | /qcm-responsabilite-civile |  | À décider | /qcm/responsabilite-civile ou redir → /cours/responsabilite-civile | SEO à analyser
QCM | QCM Droit administratif | /qcm-droit-administratif |  | À décider | /qcm/droit-administratif ou redir → /cours/droit-administratif | SEO à analyser
QCM | QCM Droit pénal | /qcm-droit-penal |  | À décider | /qcm/droit-penal ou redir → /cours/droit-penal | SEO à analyser
QCM | QCM Droit commercial | /qcm-droit-commercial |  | À décider | /qcm/droit-commercial ou redir → /cours/droit-commercial | SEO à analyser
QCM | QCM Droit des sociétés | /qcm-droit-des-societes |  | À décider | /qcm/droit-des-societes ou redir → /cours/droit-des-societes | SEO à analyser
QCM | QCM Procédure pénale | /qcm-procedure-penale |  | À décider | /qcm/procedure-penale ou redir → /cours/procedure-penale | SEO à analyser
QCM | QCM Droit du travail | /qcm-droit-du-travail |  | À décider | /qcm/droit-du-travail ou redir → /cours/droit-du-travail | SEO à analyser
QCM | QCM Relations collectives de travail | /qcm-relations-collectives-de-travail |  | À décider | /qcm/relations-collectives-de-travail ou redir → /cours/relations-collectives-de-travail | SEO à analyser
QCM | QCM Droit international public | /qcm-droit-international-public |  | À décider | /qcm/droit-international-public ou redir → /cours/droit-international-public | SEO à analyser
QCM | QCM Droit européen | /qcm-droit-europeen |  | À décider | /qcm/droit-europeen ou redir → /cours/droit-europeen | SEO à analyser
QCM | QCM Procédure civile | /qcm-procedure-civile |  | À décider | /qcm/procedure-civile ou redir → /cours/procedure-civile | SEO à analyser
QCM | QCM Droit administratif des biens | /qcm-droit-administratif-des-biens |  | À décider | /qcm/droit-administratif-des-biens ou redir → /cours/droit-administratif-des-biens | SEO à analyser
QCM | QCM Droit fiscal | /qcm-droit-fiscal |  | À décider | /qcm/droit-fiscal ou redir → /cours/droit-fiscal | SEO à analyser
S | FLASHCARDS — PAGES PAR MATIÈRE (~17 pages)
Flashcards | Flashcards Introduction au droit | /flashcards-introduction-au-droit |  | À décider | /flashcards/introduction-au-droit ou redir | SEO à analyser
Flashcards | Flashcards Droit constitutionnel S1 | /flashcards-droit-constitutionnel-s1 |  | À décider | /flashcards/droit-constitutionnel-s1 ou redir | SEO à analyser
Flashcards | Flashcards Droit constitutionnel S2 | /flashcards-droit-constitutionnel-s2 |  | À décider | /flashcards/droit-constitutionnel-s2 ou redir | SEO à analyser
Flashcards | Flashcards Droit des personnes | /flashcards-droit-des-personnes |  | À décider | /flashcards/droit-des-personnes ou redir | SEO à analyser
Flashcards | Flashcards Droit de la famille | /flashcards-droit-de-la-famille |  | À décider | /flashcards/droit-de-la-famille ou redir | SEO à analyser
Flashcards | Flashcards Histoire du droit | /flashcards-histoire-du-droit |  | À décider | /flashcards/histoire-du-droit ou redir | SEO à analyser
Flashcards | Flashcards Institutions juridictionnelles | /flashcards-institutions-juridictionnelles |  | À décider | /flashcards/institutions-juridictionnelles ou redir | SEO à analyser
Flashcards | Flashcards Droit des biens | /flashcards-droit-des-biens |  | À décider | /flashcards/droit-des-biens ou redir | SEO à analyser
Flashcards | Flashcards Droit des contrats | /flashcards-droit-des-contrats |  | À décider | /flashcards/droit-des-contrats ou redir | SEO à analyser
Flashcards | Flashcards Responsabilité civile | /flashcards-responsabilite-civile |  | À décider | /flashcards/responsabilite-civile ou redir | SEO à analyser
Flashcards | Flashcards Droit administratif | /flashcards-droit-administratif |  | À décider | /flashcards/droit-administratif ou redir | SEO à analyser
Flashcards | Flashcards Droit pénal | /flashcards-droit-penal |  | À décider | /flashcards/droit-penal ou redir | SEO à analyser
Flashcards | Flashcards Droit commercial | /flashcards-droit-commercial |  | À décider | /flashcards/droit-commercial ou redir | SEO à analyser
Flashcards | Flashcards Droit des sociétés | /flashcards-droit-des-societes |  | À décider | /flashcards/droit-des-societes ou redir | SEO à analyser
Flashcards | Flashcards Procédure pénale | /flashcards-procedure-penale |  | À décider | /flashcards/procedure-penale ou redir | SEO à analyser
Flashcards | Flashcards Droit du travail | /flashcards-droit-du-travail |  | À décider | /flashcards/droit-du-travail ou redir | SEO à analyser
Flashcards | Flashcards Relations collectives de travail | /flashcards-relations-collectives-de-travail |  | À décider | /flashcards/relations-collectives-de-travail ou redir | SEO à analyser
S | FICHES DE RÉVISION — PAGES PAR MATIÈRE (~20 pages)
Fiches révision | Fiches Introduction au droit | /fiches-introduction-au-droit |  | À décider | /fiches/introduction-au-droit ou redir
Fiches révision | Fiches Droit constitutionnel S1 | /fiches-droit-constitutionnel-s1 |  | À décider | /fiches/droit-constitutionnel-s1 ou redir
Fiches révision | Fiches Droit constitutionnel S2 | /fiches-droit-constitutionnel-s2 |  | À décider | /fiches/droit-constitutionnel-s2 ou redir
Fiches révision | Fiches Droit des personnes | /fiches-droit-des-personnes |  | À décider | /fiches/droit-des-personnes ou redir
Fiches révision | Fiches Droit de la famille | /fiches-droit-de-la-famille |  | À décider | /fiches/droit-de-la-famille ou redir
Fiches révision | Fiches Histoire du droit | /fiches-histoire-du-droit |  | À décider | /fiches/histoire-du-droit ou redir
Fiches révision | Fiches Institutions juridictionnelles | /fiches-institutions-juridictionnelles |  | À décider | /fiches/institutions-juridictionnelles ou redir
Fiches révision | Fiches Droit des biens | /fiches-droit-des-biens |  | À décider | /fiches/droit-des-biens ou redir
Fiches révision | Fiches Droit des contrats | /fiches-droit-des-contrats |  | À décider | /fiches/droit-des-contrats ou redir
Fiches révision | Fiches Responsabilité civile | /fiches-responsabilite-civile |  | À décider | /fiches/responsabilite-civile ou redir
Fiches révision | Fiches Droit administratif | /fiches-droit-administratif |  | À décider | /fiches/droit-administratif ou redir
Fiches révision | Fiches Droit pénal | /fiches-droit-penal |  | À décider | /fiches/droit-penal ou redir
Fiches révision | Fiches Droit commercial | /fiches-droit-commercial |  | À décider | /fiches/droit-commercial ou redir
Fiches révision | Fiches Droit des sociétés | /fiches-droit-des-societes |  | À décider | /fiches/droit-des-societes ou redir
Fiches révision | Fiches Procédure pénale | /fiches-procedure-penale |  | À décider | /fiches/procedure-penale ou redir
Fiches révision | Fiches Droit du travail | /fiches-droit-du-travail |  | À décider | /fiches/droit-du-travail ou redir
Fiches révision | Fiches Relations collectives de travail | /fiches-relations-collectives-de-travail |  | À décider | /fiches/relations-collectives-de-travail ou redir
Fiches révision | Fiches Droit international public | /fiches-droit-international-public |  | À décider | /fiches/droit-international-public ou redir
Fiches révision | Fiches Droit européen | /fiches-droit-europeen |  | À décider | /fiches/droit-europeen ou redir
Fiches révision | Fiches Procédure civile | /fiches-procedure-civile |  | À décider | /fiches/procedure-civile ou redir
Fiches révision | Fiches Droit administratif des biens | /fiches-droit-administratif-des-biens |  | À décider | /fiches/droit-administratif-des-biens ou redir
Fiches révision | Fiches Droit fiscal | /fiches-droit-fiscal |  | À décider | /fiches/droit-fiscal ou redir
S | ANNALES — PAGES PAR MATIÈRE
Annales | Annales Introduction au droit | /annales-introduction-au-droit |  | À décider | Redir → /cours/introduction-au-droit
Annales | Annales Droit constitutionnel S1 | /annales-droit-constitutionnel-s1 |  | À décider | Redir → /cours/droit-constitutionnel-s1
Annales | Annales Droit constitutionnel S2 | /annales-droit-constitutionnel-s2 |  | À décider | Redir → /cours/droit-constitutionnel-s2
Annales | Annales Droit des personnes | /annales-droit-des-personnes |  | À décider | Redir → /cours/droit-des-personnes
Annales | Annales Droit de la famille | /annales-droit-de-la-famille |  | À décider | Redir → /cours/droit-de-la-famille
Annales | Annales Histoire du droit | /annales-histoire-du-droit |  | À décider | Redir → /cours/histoire-du-droit
Annales | Annales Institutions juridictionnelles | /annales-institutions-juridictionnelles |  | À décider | Redir → /cours/institutions-juridictionnelles
Annales | Annales Droit des biens | /annales-droit-des-biens |  | À décider | Redir → /cours/droit-des-biens
Annales | Annales Droit des contrats | /annales-droit-des-contrats |  | À décider | Redir → /cours/droit-des-contrats
Annales | Annales Responsabilité civile | /annales-responsabilite-civile |  | À décider | Redir → /cours/responsabilite-civile
Annales | Annales Droit administratif | /annales-droit-administratif |  | À décider | Redir → /cours/droit-administratif
Annales | Annales Droit pénal | /annales-droit-penal |  | À décider | Redir → /cours/droit-penal
Annales | Annales Droit commercial | /annales-droit-commercial |  | À décider | Redir → /cours/droit-commercial
Annales | Annales Droit des sociétés | /annales-droit-des-societes |  | À décider | Redir → /cours/droit-des-societes
Annales | Annales Procédure pénale | /annales-procedure-penale |  | À décider | Redir → /cours/procedure-penale
S | GÉNÉRATEURS IA (4 outils)
IA | Générateur de cas pratique | /generateur-cas-pratique |  | Migré | → ecole.jurible.com/outils-ia | Outil dans la plateforme
IA | Générateur dissertations juridiques | /generateur-dissertations-juridiques |  | Migré | → ecole.jurible.com/outils-ia
IA | Générateur commentaires d'arrêt | /generateur-commentaires-arret |  | Migré | → ecole.jurible.com/outils-ia
IA | Générateur de fiches d'arrêt | /generateur-fiches-arret |  | Migré | → ecole.jurible.com/outils-ia
S | FICHES PDF — PRODUITS E-COMMERCE
Fiches PDF | Fiches de droit (hub) | /fiches-de-droit |  | Refonte | /fiches-de-droit
Fiches PDF | Pack fiches L1 droit | /pack-fiches-l1-droit |  | Refonte | /fiches-de-droit/pack-l1
Fiches PDF | Pack fiches L2 droit | /pack-fiches-l2-droit |  | Refonte | /fiches-de-droit/pack-l2
Fiches PDF | Pack fiches L3 droit | /pack-fiches-l3-droit |  | Refonte | /fiches-de-droit/pack-l3
Fiches PDF | Pack fiches Capacité | /pack-fiches-capacite |  | Refonte | /fiches-de-droit/pack-capacite
Fiches PDF | Manuel de méthodologie droit | /manuel-methodologie-droit |  | Refonte | /manuel-methodologie
S | PAGES NIVEAUX
Niveaux | L1 | /l1 |  | Refonte | /niveau/l1
Niveaux | L2 | /l2 |  | Refonte | /niveau/l2
Niveaux | L3 | /l3 |  | Refonte | /niveau/l3
Niveaux | Capacité | /capacite |  | Refonte | /niveau/capacite
S | RESSOURCES & BLOG
Ressources | Blog | /blog |  | Garder | /blog | Articles → garder slugs
Ressources | Guide augmenter ses notes | /guide-augmenter-notes |  | Refonte | /ressources/guides
Ressources | QCM droit (ressource gratuite) | /qcm-droit |  | À décider | → /qcm-de-droit ou supprimé | Doublon avec hub QCM ?
S | À PROPOS & LÉGAL
À propos | Qui sommes nous | /qui-sommes-nous |  | Refonte | /notre-projet
À propos | Avis étudiants droit | /avis-etudiants-droit |  | Refonte | /avis
À propos | Contact | /contact |  | Refonte | /contact
À propos | Offres d'emplois stages | /offres-emplois-stages |  | Supprimée | — | Rediriger vers /
Légal | Mentions légales | /mentions-legales |  | Garder | /mentions-legales
Légal | CGV | /cgv |  | Garder | /cgv
Légal | Politique de confidentialité | /politique-confidentialite |  | Garder | /politique-confidentialite
S | E-COMMERCE
Commerce | Panier | /panier |  | Refonte | /panier
Commerce | Commande | /commande |  | Refonte | /commande
Commerce | Confirmation | /confirmation |  | Refonte | /confirmation
S | ECOLE.AIDEAUXTD.COM — PLATEFORME
Plateforme | Page Ecole (accueil) | /ecole |  | Refonte | ecole.jurible.com
Plateforme | Communauté | /communaute |  | Refonte | ecole.jurible.com/communaute | FluentCommunity
Plateforme | Forum / Discussion | /forum |  | Fusionné | → ecole.jurible.com/communaute | Fusionné dans Communauté
Plateforme | Aide personnalisée | /aide |  | Refonte | ecole.jurible.com/support
Plateforme | Générateur fiches d'arrêt | /generateur-fiche-arret |  | Refonte | ecole.jurible.com/outils-ia/fiche-arret
Plateforme | Contenu Thrive Apprentice | /apprentice/... | 29 cours / 286 modules / 2297 leçons | Migration | ecole.jurible.com/cours/... | Structure Thrive conservée

## 3. Nouveau jurible.com
Menu | Page | URL | Type | Composants (IDs) | Priorité | Statut | Question ouverte
S | MENU : Cours ¦ Nos offres ¦ Prépas ¦ Ressources ¦ À propos ¦ [Compte] [Panier]
S | HOMEPAGE
— | Homepage (Landing Académie) | / | Template | H01, P09, C10, C11, P13, P14, C08, P07, C16, C18, P12, P11, P10 | P0 | À créer
S | COURS — PAGES PAR MATIÈRE (×22)
Cours | Landing Introduction au droit | /cours/introduction-au-droit | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Droit constitutionnel S1 | /cours/droit-constitutionnel-s1 | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Droit constitutionnel S2 | /cours/droit-constitutionnel-s2 | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Droit des personnes | /cours/droit-des-personnes | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Droit de la famille | /cours/droit-de-la-famille | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Histoire du droit | /cours/histoire-du-droit | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Institutions juridictionnelles | /cours/institutions-juridictionnelles | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Droit des biens | /cours/droit-des-biens | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Droit des contrats | /cours/droit-des-contrats | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Responsabilité civile | /cours/responsabilite-civile | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Droit administratif | /cours/droit-administratif | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Droit pénal | /cours/droit-penal | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Droit commercial | /cours/droit-commercial | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Droit des sociétés | /cours/droit-des-societes | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Procédure pénale | /cours/procedure-penale | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Droit du travail | /cours/droit-du-travail | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Relations collectives de travail | /cours/relations-collectives-de-travail | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Droit international public | /cours/droit-international-public | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Droit européen | /cours/droit-europeen | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Procédure civile | /cours/procedure-civile | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Droit administratif des biens | /cours/droit-administratif-des-biens | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
Cours | Landing Droit fiscal | /cours/droit-fiscal | Template | H03, C09, P12, C18, P07, C06, C07, P10 | P0 | À créer
S | COURS — PAGES PAR NIVEAU (×4)
Cours | Landing niveau L1 | /niveau/l1 | Template | H02, C19, P13, C18, P10 | P1 | À créer
Cours | Landing niveau L2 | /niveau/l2 | Template | H02, C19, P13, C18, P10 | P1 | À créer
Cours | Landing niveau L3 | /niveau/l3 | Template | H02, C19, P13, C18, P10 | P1 | À créer
Cours | Landing niveau Capacité | /niveau/capacite | Template | H02, C19, P13, C18, P10 | P1 | À créer
S | SUPPORTS — PAGES HUB PAR TYPE (à valider)
Cours | Landing QCM de droit (hub) | /qcm-de-droit | Template | H02, C19 (filtre QCM), P13, C18, P07, P10 | P1 | À créer | ⚠️ SEO important — garder ou pas ?
Cours | Landing Flashcards droit (hub) | /flashcards-droit | Template | H02, C19 (filtre flashcards), P13, C18, P07, P10 | P1 | À créer | ⚠️ SEO — garder ou pas ?
Cours | Landing Annales corrigées (hub) | /annales-corrigees-droit | Template | H02, C19 (filtre annales), P13, C18, P07, P10 | P2 | À créer | ⚠️ SEO — garder ou pas ?
Cours | Landing Fiches vidéo (hub) | /fiches-video | Template | H02, C19, P13, P10 | P2 | À créer | ⚠️ SEO — garder ou pas ?
Cours | Landing Cours vidéo (hub) | /cours-video | Template | H02, C19, P13, P10 | P2 | À créer | Peut-être redondant avec mega-menu
S | SUPPORTS × MATIÈRE — PAGES INDIVIDUELLES (à valider ~80+ pages)
Cours | QCM Introduction au droit | /qcm/introduction-au-droit | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/introduction-au-droit ou page dédiée ?
Cours | QCM Droit constitutionnel S1 | /qcm/droit-constitutionnel-s1 | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/droit-constitutionnel-s1 ou page dédiée ?
Cours | QCM Droit constitutionnel S2 | /qcm/droit-constitutionnel-s2 | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/droit-constitutionnel-s2 ou page dédiée ?
Cours | QCM Droit des personnes | /qcm/droit-des-personnes | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/droit-des-personnes ou page dédiée ?
Cours | QCM Droit de la famille | /qcm/droit-de-la-famille | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/droit-de-la-famille ou page dédiée ?
Cours | QCM Histoire du droit | /qcm/histoire-du-droit | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/histoire-du-droit ou page dédiée ?
Cours | QCM Institutions juridictionnelles | /qcm/institutions-juridictionnelles | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/institutions-juridictionnelles ou page dédiée ?
Cours | QCM Droit des biens | /qcm/droit-des-biens | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/droit-des-biens ou page dédiée ?
Cours | QCM Droit des contrats | /qcm/droit-des-contrats | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/droit-des-contrats ou page dédiée ?
Cours | QCM Responsabilité civile | /qcm/responsabilite-civile | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/responsabilite-civile ou page dédiée ?
Cours | ... + ~12 autres matières | /qcm/... |  |  | P3
Cours | Flashcards Introduction au droit | /flashcards/introduction-au-droit | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/introduction-au-droit ou page dédiée ?
Cours | Flashcards Droit constitutionnel S1 | /flashcards/droit-constitutionnel-s1 | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/droit-constitutionnel-s1 ou page dédiée ?
Cours | Flashcards Droit constitutionnel S2 | /flashcards/droit-constitutionnel-s2 | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/droit-constitutionnel-s2 ou page dédiée ?
Cours | Flashcards Droit des personnes | /flashcards/droit-des-personnes | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/droit-des-personnes ou page dédiée ?
Cours | Flashcards Droit de la famille | /flashcards/droit-de-la-famille | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/droit-de-la-famille ou page dédiée ?
Cours | Flashcards Histoire du droit | /flashcards/histoire-du-droit | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/histoire-du-droit ou page dédiée ?
Cours | Flashcards Institutions juridictionnelles | /flashcards/institutions-juridictionnelles | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/institutions-juridictionnelles ou page dédiée ?
Cours | Flashcards Droit des biens | /flashcards/droit-des-biens | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/droit-des-biens ou page dédiée ?
Cours | Flashcards Droit des contrats | /flashcards/droit-des-contrats | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/droit-des-contrats ou page dédiée ?
Cours | Flashcards Responsabilité civile | /flashcards/responsabilite-civile | Template | H03, grille exercices, P07, P10 | P3 | À décider | Redir → /cours/responsabilite-civile ou page dédiée ?
Cours | ... + ~12 autres matières | /flashcards/... |  |  | P3
S | NOS OFFRES
Nos offres | Page Nos offres (comparateur) | /nos-offres | Template | H04, P05, C14, C17, C16, C08, C07, P10 | P0 | À créer
S | PRÉPAS
Prépas | Page générale Prépa | /prepa | Template | H04, P02, C13, C18, C07, P10 | P1 | À créer
Prépas | Landing Prépa L1 | /prepa/l1 | Template | H01, C11, P08, C04, C18, C13, C07, P10 | P1 | À créer
Prépas | Landing Prépa Reprise d'études | /prepa/reprise-etudes | Template | H01, C11, P08, C04, C18, C13, C07, P10 | P1 | À créer
S | FICHES PDF (Produits e-commerce)
Produits | Landing Fiches — Général | /fiches-de-droit | Template | H03, C12, C06, P04, C07, P10 | P1 | À créer
Produits | Landing Fiches — Pack L1 | /fiches-de-droit/pack-l1 | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P2 | À créer
Produits | Landing Fiches — Pack L2 | /fiches-de-droit/pack-l2 | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P2 | À créer
Produits | Landing Fiches — Pack L3 | /fiches-de-droit/pack-l3 | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P2 | À créer
Produits | Landing Fiches — Pack Capacité | /fiches-de-droit/pack-capacite | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P2 | À créer
S | FICHES PDF — PAR MATIÈRE (à valider)
Produits | Fiche PDF Introduction au droit | /fiches-de-droit/introduction-au-droit | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Droit constitutionnel S1 | /fiches-de-droit/droit-constitutionnel-s1 | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Droit constitutionnel S2 | /fiches-de-droit/droit-constitutionnel-s2 | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Droit des personnes | /fiches-de-droit/droit-des-personnes | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Droit de la famille | /fiches-de-droit/droit-de-la-famille | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Histoire du droit | /fiches-de-droit/histoire-du-droit | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Institutions juridictionnelles | /fiches-de-droit/institutions-juridictionnelles | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Droit des biens | /fiches-de-droit/droit-des-biens | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Droit des contrats | /fiches-de-droit/droit-des-contrats | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Responsabilité civile | /fiches-de-droit/responsabilite-civile | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Droit administratif | /fiches-de-droit/droit-administratif | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Droit pénal | /fiches-de-droit/droit-penal | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Droit commercial | /fiches-de-droit/droit-commercial | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Droit des sociétés | /fiches-de-droit/droit-des-societes | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Procédure pénale | /fiches-de-droit/procedure-penale | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Droit du travail | /fiches-de-droit/droit-du-travail | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Relations collectives de travail | /fiches-de-droit/relations-collectives-de-travail | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Droit international public | /fiches-de-droit/droit-international-public | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Droit européen | /fiches-de-droit/droit-europeen | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Procédure civile | /fiches-de-droit/procedure-civile | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Droit administratif des biens | /fiches-de-droit/droit-administratif-des-biens | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
Produits | Fiche PDF Droit fiscal | /fiches-de-droit/droit-fiscal | Template | H03, C12, P02, C07, P10 | P3 | À décider
S | SUITE IA
Produits | Landing Suite IA — Général | /suite-ia | Template | H01, P03, C15, P12, C18, C07, P10 | P1 | À créer
Produits | Landing Suite IA — Fiche d'arrêt | /suite-ia/fiche-arret | Template | H03, P03, P02, C15, C07, P10 | P2 | À créer
Produits | Landing Suite IA — Cas pratique | /suite-ia/cas-pratique | Template | H03, P03, P02, C15, C07, P10 | P2 | À créer
Produits | Landing Suite IA — Dissertation | /suite-ia/dissertation | Template | H03, P03, P02, C15, C07, P10 | P2 | À créer
Produits | Landing Suite IA — Commentaire | /suite-ia/commentaire | Template | H03, P03, P02, C15, C07, P10 | P2 | À créer
Produits | Landing Manuel méthodologie | /manuel-methodologie | Template | H03, P02, C09, P08, C07, P10 | P2 | À créer
S | RESSOURCES
Ressources | Blog — Archive | /blog | Template | H02, C03, M03 | P1 | À créer
Ressources | Blog — Par catégorie | /blog/categorie/[cat] | Template | H02, C03, M03 | P2 | À créer
Ressources | Blog — Article (single) | /blog/[slug] | Template | H05/H06, O05, O03, C02, C04 | P1 | À créer
Ressources | Page guides gratuits | /ressources/guides | Template | H04, C09, P10 | P2 | À créer
S | MÉTHODOLOGIE (hub + sous-pages)
Ressources | Méthode commentaire d'arrêt | /methodologie/commentaire-arret | Page | H04, P02, P08, C07, P10 | P2 | À créer | SEO — anciennes pages très visitées
Ressources | Méthode cas pratique | /methodologie/cas-pratique | Page | H04, P02, P08, C07, P10 | P2 | À créer
Ressources | Méthode dissertation | /methodologie/dissertation | Page | H04, P02, P08, C07, P10 | P2 | À créer
Ressources | Méthode fiche d'arrêt | /methodologie/fiche-arret | Page | H04, P02, P08, C07, P10 | P2 | À créer
S | À PROPOS
À propos | Notre projet | /notre-projet | Page | H04, P02, P13, P14, C04, P10 | P2 | À créer
À propos | Nos enseignants | /nos-enseignants | Page | H04, C05, P13, P10 | P2 | À créer
À propos | Page avis / Témoignages | /avis | Page | H04, C18, P13, P10 | P2 | À créer
À propos | Contact | /contact | Page | H04, P16, P10 | P2 | À créer
À propos | Aide / Support | /aide | Page | H04, C07, P16, P10 | P2 | À créer
S | E-COMMERCE
Commerce | Panier | /panier | Page | H04, Composant panier | P1 | En construction
Commerce | Checkout / Commande | /commande | Page | H04, Composant checkout | P1 | En construction
Commerce | Confirmation | /confirmation | Page | H04, Section confirmation | P2 | À créer
Commerce | Mon compte | /mon-compte | Page | H04, Dashboard compte | P1 | À créer
S | LÉGAL & UTILITAIRES
Footer | CGV | /cgv | Page | H04, O05 | P3 | À créer
Footer | Mentions légales | /mentions-legales | Page | H04, O05 | P3 | À créer
Footer | Politique de confidentialité | /politique-confidentialite | Page | H04, O05 | P3 | À créer
Footer | Page 404 | /404 | Page | Custom 404 | P3 | À créer

## 4. Nouveau ecole.jurible
Section | Page / Écran | URL | Composants | Priorité | Statut | Remarques
S | MENU : Accueil ¦ Cours ¦ Outils IA ¦ Communauté
S | NAVIGATION & ACCUEIL
Accueil | Dashboard / Flux | / | Dashboard, Progress, Feed | P0 | En cours | FluentCommunity
Accueil | Sidebar contextuelle | — | Matières, Niveaux, Liens | P0 | En cours | Menu vertical adaptatif
S | COURS (Thrive Apprentice)
Cours | Sommaire cours + annexe | /cours/[slug] | Sommaire, Progress, Vidéo | P0 | En Figma | 29 cours, 286 modules
Cours | Sommaire cours méthodo | /cours/methodo/[slug] | Sommaire simplifié | P1 | En Figma
Cours | Leçon plateforme | /lecon/[slug] | Vidéo, Fiche, QCM, Nav | P0 | En Figma | 2297 leçons
Cours | Assessment / Quiz | /assessment/[id] | Quiz, Timer, Résultats | P1 | En Figma | 485 quiz
Cours | Flashcards | /flashcards/[matiere] | Flashcard, Nav, Score | P1 | En Figma
S | OUTILS IA (Générateurs)
IA | Interface Générateurs (hub) | /outils-ia | Cards outils, Description | P0 | En Figma
IA | Générateur Fiche d'arrêt | /outils-ia/fiche-arret | Formulaire, Résultat, Historique | P0 | En Figma
IA | Générateur Cas pratique | /outils-ia/cas-pratique | Formulaire, Résultat, Historique | P0 | En Figma
IA | Générateur Dissertation | /outils-ia/dissertation | Formulaire, Résultat, Historique | P0 | En Figma
IA | Générateur Commentaire d'arrêt | /outils-ia/commentaire | Formulaire, Résultat, Historique | P0 | En Figma
IA | Historique IA | /outils-ia/historique | Liste, Filtres, Actions | P1 | En Figma
S | COMMUNAUTÉ
Communauté | Fil d'actualité | /communaute | Feed, Posts, Réactions | P0 | En cours | FluentCommunity
Communauté | Espaces par niveau | /communaute/l1, l2... | Groupes, Discussions | P1 | En cours | L1/L2/L3/Capacité
S | COMPTE & SUPPORT
Compte | Pop-up abonnement | — | Modal, Plans, CTA | P1 | En Figma
Support | Aide / Support | /aide | FAQ, Contact, Tickets | P2 | À créer

## 5. Mapping Pages-Composants
Page | Section de la page | Composant ID | Composant nom | Obligatoire ? | Remarques
S | HOMEPAGE
Homepage | Header | O01 | Header / Navbar | Oui | Mega-menu Cours
Homepage | Hero | H01 | Hero Conversion | Oui | CTA principal Académie
Homepage | Trust bar | P09 | Logos universités | Oui
Homepage | Bénéfices | C10 | Card Solution/Bénéfices | Oui | 3-4 cards
Homepage | Pain points | C11 | Card Pain Points | Oui
Homepage | Stats | P13 | Section Stats | Oui | 25000 étudiants...
Homepage | Comment ça marche | P14 | Section Steps | Oui | 3 étapes
Homepage | Fonctionnalités | C08 | Card Fonctionnalité | Oui | Grid features
Homepage | Pricing Académie | P07 | Pricing Académie + features | Oui | 4 formules
Homepage | Pricing cards | C16 | Pricing Formule Réussite | Oui
Homepage | Témoignages | C18 | Card Testimonial | Oui
Homepage | Features incluses | P12 | Section Features | Oui
Homepage | Comparaison | P11 | Section Comparaison | Option | Avec/Sans
Homepage | CTA Final | P10 | Section CTA Final | Oui
Homepage | Footer | O02 | Footer | Oui
S | LANDING COURS (ex: Intro au droit)
Landing Cours | Header | O01 | Header / Navbar | Oui
Landing Cours | Hero | H03 | Hero Produit | Oui | Image + infos matière
Landing Cours | Contenu cours | C09 | Card Contenu | Oui | Modules
Landing Cours | Features | P12 | Section Features | Oui
Landing Cours | Témoignages | C18 | Card Testimonial | Oui
Landing Cours | Pricing | P07 | Pricing Académie | Oui
Landing Cours | Réassurance | C06 | Card Réassurance | Oui
Landing Cours | FAQ | C07 | Card FAQ | Oui
Landing Cours | CTA Final | P10 | Section CTA Final | Oui
Landing Cours | Footer | O02 | Footer | Oui
S | LANDING SUPPORT (QCM / Flashcards / Annales)
Landing Support | Header | O01 | Header / Navbar | Oui
Landing Support | Hero | H02 | Hero Archive | Oui | Titre + filtre matière
Landing Support | Grille matières | C19 | Catalogue Cours | Oui | Filtré par support
Landing Support | Stats | P13 | Section Stats | Oui | Nb QCM / flashcards
Landing Support | Témoignages | C18 | Card Testimonial | Option
Landing Support | Pricing | P07 | Pricing Académie | Oui | Tout inclus
Landing Support | CTA Final | P10 | Section CTA Final | Oui
Landing Support | Footer | O02 | Footer | Oui
S | PAGE NOS OFFRES (comparateur)
Nos offres | Header | O01 | Header / Navbar | Oui
Nos offres | Hero | H04 | Hero Simple | Oui
Nos offres | Aide au choix | P05 | Bloc quelle offre choisir | Oui
Nos offres | Tableau comparatif | C14 | Pricing Comparatif | Oui
Nos offres | Toggle durée | C17 | Pricing Sélecteur | Oui
Nos offres | Cards pricing | C16 | Pricing Formule Réussite | Oui
Nos offres | Features | C08 | Card Fonctionnalité | Oui
Nos offres | FAQ | C07 | Card FAQ | Oui
Nos offres | CTA Final | P10 | Section CTA Final | Oui
Nos offres | Footer | O02 | Footer | Oui
S | LANDING PRÉPA
Landing Prépa | Header | O01 | Header / Navbar | Oui
Landing Prépa | Hero | H01 | Hero Conversion | Oui
Landing Prépa | Pain points | C11 | Card Pain Points | Oui
Landing Prépa | Méthode | P08 | Bloc méthode | Oui
Landing Prépa | Enseignants | C04 | Bio Auteur/Prof | Oui
Landing Prépa | Témoignages | C18 | Card Testimonial | Oui
Landing Prépa | Pricing | C13 | Pricing Prépa | Oui
Landing Prépa | FAQ | C07 | Card FAQ | Oui
Landing Prépa | CTA Final | P10 | Section CTA Final | Oui
Landing Prépa | Footer | O02 | Footer | Oui
S | BLOG — ARTICLE
Blog Article | Header | O01 | Header / Navbar | Oui
Blog Article | Hero | H05/H06 | Hero Article Blog | Oui | 2 variantes
Blog Article | Contenu | O05 | Prose | Oui
Blog Article | Sidebar | O03 | Blog Components | Oui
Blog Article | Widgets | C02 | Widget Blog | Oui
Blog Article | Bio auteur | C04 | Bio Auteur/Prof | Oui
Blog Article | Footer | O02 | Footer | Oui
S | LANDING FICHES PDF
Landing Fiches | Header | O01 | Header / Navbar | Oui
Landing Fiches | Hero | H03 | Hero Produit | Oui
Landing Fiches | Pricing Fiches | C12 | Pricing Fiches | Oui
Landing Fiches | Réassurance | C06 | Card Réassurance | Oui
Landing Fiches | CTA Académie | P04 | Bloc CTA Académie | Oui | Cross-sell
Landing Fiches | FAQ | C07 | Card FAQ | Oui
Landing Fiches | CTA Final | P10 | Section CTA Final | Oui
Landing Fiches | Footer | O02 | Footer | Oui
S | LANDING SUITE IA
Landing Suite IA | Header | O01 | Header / Navbar | Oui
Landing Suite IA | Hero | H01 | Hero Conversion | Oui
Landing Suite IA | Bloc offres IA | P03 | Bloc offre Suite IA | Oui
Landing Suite IA | Pricing IA | C15 | Pricing Suite IA | Oui
Landing Suite IA | Features | P12 | Section Features | Oui
Landing Suite IA | Témoignages | C18 | Card Testimonial | Oui
Landing Suite IA | FAQ | C07 | Card FAQ | Oui
Landing Suite IA | CTA Final | P10 | Section CTA Final | Oui
Landing Suite IA | Footer | O02 | Footer | Oui
S | PAGES MÉTHODOLOGIE
Page Méthodo | Header | O01 | Header / Navbar | Oui
Page Méthodo | Hero | H04 | Hero Simple | Oui
Page Méthodo | Contenu | P02 | Bloc texte + image/vidéo | Oui | Alternance
Page Méthodo | Méthode | P08 | Bloc méthode | Oui | Étapes
Page Méthodo | FAQ | C07 | Card FAQ | Option
Page Méthodo | CTA Final | P10 | Section CTA Final | Oui
Page Méthodo | Footer | O02 | Footer | Oui

## 6. Roadmap FSE
Phase | Étape | Détails | Dépendances | Statut | Remarques Dev
S | PHASE 1 — CONFIG (theme.json)
Config | Couleurs | Palette + gradients | — | ✓ | Fait
Config | Typography | Poppins, H1-H4, body | — | ✓ | Fait
Config | Spacing | Échelle 4-128px | — | ✓ | Fait
Config | Layout / Container | Max-width, padding | — | ✓ | Fait
S | PHASE 2 — BLOCK STYLES
Block Styles | Boutons | Primary, Secondary, Ghost, Outline | Ph1 | ✓ | Fait
Block Styles | Headings | Styles H1-H4 + variantes | Ph1 | 🔜
Block Styles | Paragraphes | Body, Small, Caption | Ph1 | 🔜
Block Styles | Lists | Custom bullets, numérotées | Ph1 | 🔜
Block Styles | Images | Rounded, shadow, full-width | Ph1 | 🔜
S | PHASE 3 — TEMPLATE PARTS
Template Parts | Header / Navbar | Mega-menu, mobile, sticky | Ph2 | ✓ | Fait
Template Parts | Footer | 4 colonnes, newsletter, RS | Ph2 | ✓ | Fait
Template Parts | Sidebar Blog | Sommaire, CTA, NL, Articles | Ph2 | 🔜
S | PHASE 4 — PATTERNS FSE
Patterns | Hero Conversion (H01) |  | Ph3 | 🔜 | Priorité haute
Patterns | Hero Simple (H04) |  | Ph3 | 🔜
Patterns | Hero Produit (H03) |  | Ph3 | 🔜
Patterns | Hero Archive (H02) |  | Ph3 | 🔜
Patterns | Section CTA Final (P10) |  | Ph3 | 🔜
Patterns | Section Stats (P13) |  | Ph3 | 🔜
Patterns | Section Steps (P14) |  | Ph3 | 🔜
Patterns | Section Comparaison (P11) |  | Ph3 | 🔜
Patterns | Section Features (P12) |  | Ph3 | 🔜
Patterns | Pricing Académie (P07) |  | Ph3 | 🔜
Patterns | Logos universités (P09) |  | Ph3 | 🔜
Patterns | FAQ Accordéon (C07) |  | Ph3 | 🔜
Patterns | Testimonials (C18) |  | Ph3 | 🔜
Patterns | Réassurance (C06) |  | Ph3 | 🔜
Patterns | Blog article cards (C03) |  | Ph3 | 🔜
S | PHASE 5 — TEMPLATES DE PAGES
Templates | Homepage | Assemblage patterns | Ph4 | 🔜 | P0
Templates | Landing Cours (single) | ×22 matières | Ph4 | 🔜 | P0
Templates | Page Nos offres | Comparateur | Ph4 | 🔜 | P0
Templates | Landing Support (QCM/Flash) | Pages hub supports | Ph4 | 🔜 | P1 — si conservées
Templates | Blog Archive | Grille + filtres | Ph4 | 🔜 | P1
Templates | Blog Article (single) | Contenu + sidebar | Ph4 | 🔜 | P1
Templates | Landing Prépa | Page de vente | Ph4 | 🔜 | P1
Templates | Landing Fiches | Page de vente fiches PDF | Ph4 | 🔜 | P1
Templates | Landing Suite IA | Page de vente outils IA | Ph4 | 🔜 | P1
Templates | Pages méthodologie | 4 pages méthodo | Ph4 | 🔜 | P2
Templates | Page générale (contact...) | Template simple | Ph4 | 🔜 | P2
Templates | Pages légales + 404 | Template prose | Ph4 | 🔜 | P3
S | PHASE 6 — CUSTOM BLOCKS
Custom | Pricing Toggle | Switch mensuel/annuel | Ph4 | 🔜 | JS
Custom | Comparateur offres | Tableau interactif | Ph4 | 🔜
Custom | FAQ Accordéon | Bloc accordéon custom | Ph4 | 🔜 | Natif WP ?
Custom | Carrousel Témoignages | Slider responsive | Ph4 | 🔜 | Swiper.js ?

## 7. Décisions à prendre
# | Sujet | Question | Options | Impact | Décision
1 | Pages hub support | Garder les pages QCM/Flashcards/Annales comme pages dédiées ou tout regrouper dans les pages cours ? | A) Garder hubs dédiés (/qcm-de-droit, /flashcards-droit...) → SEO préservé B) Tout rediriger vers les pages cours par matière → simplifié mais perte SEO C) Garder hubs mais rediriger les pages individuelles | ~100 pages concernées SEO significatif
2 | Pages support × matière | Garder les pages individuelles (QCM droit civil, Flashcards droit pénal...) ? | A) Garder → ~80+ pages à créer/maintenir B) Rediriger toutes vers la page cours de la matière C) Garder uniquement les plus visitées (top 20) | ~80 pages SEO à analyser via GA
3 | Pages méthodologie | Créer des pages dédiées méthodologie ou intégrer dans les ressources/blog ? | A) Pages dédiées (/methodologie/cas-pratique) → SEO fort B) Articles de blog enrichis C) Les deux (page + article) | 4-7 pages SEO important
4 | Fiches PDF par matière | Créer une page par matière pour les fiches PDF ? | A) Oui, une page par matière → meilleur SEO B) Non, uniquement les packs par niveau → plus simple | ~22 pages si oui
5 | Architecture URL supports | Quelle structure d'URL pour les supports ? | A) /qcm/[matiere] — dédié B) /cours/[matiere]#qcm — ancre dans la page cours C) /cours/[matiere]/qcm — sous-page | Structure URL long terme
6 | Correction de copie | Garder ce service dans la nouvelle offre ? | A) Oui, dans Nos offres B) Non, supprimé C) Intégré dans Prépa uniquement | 1 page
7 | Offres d'emploi / stages | Garder cette page ? | A) Supprimer et rediriger B) Garder dans À propos | 1 page

## 8. Résumé & Tokens
Catégorie | Détail | Valeur
S | AVANCEMENT GLOBAL
Composants DS | Total créés (HTML + Figma) | 65+ composants
Fichiers HTML | Dossier OneDrive | 31+ fichiers
Figma | Pages Figma | Token(6) + Atoms(4) + Molecules(5) + Organisms(6) + Cards(18) + Hero(6) + Patterns(16) + Visuels(2)
FSE WordPress | Intégré | theme.json + Header + Footer + Boutons
FSE WordPress | À intégrer | ~15 patterns + 10 templates
Pages ancien site | Estimé | ~150-200 pages (dont ~80 support×matière)
Pages nouveau site | Estimé minimum | ~50 pages uniques + ~80 si supports gardés
S | TOKENS DE RÉFÉRENCE
Couleurs | Primary (bordeaux) | #B0001D
Couleurs | Secondary (violet) | #7C3AED
Couleurs | Dark | #1A1A1A
Couleurs | Text gray | #4A4A4A
Couleurs | Text muted | #9CA3AF
Couleurs | Background | #F9FAFB
Couleurs | Violet light (badges) | #EDE9FE fond + #7C3AED texte
Couleurs | Gradient | linear-gradient(135deg, #B0001D, #7C3AED)
Typography | Font | Poppins (Google Fonts)
Typography | H1 | 48px / 32px mobile / 700 / 120% / -1px
Typography | H2 | 40px / 28px mobile / 700 / 120% / -0.5px
Typography | H3 | 30px / 20px mobile / 600 / 140% / -0.5px
Typography | H4 | 20px / 20px mobile / 600 / 140% / 0
Typography | Body Large | 18px / 400 / 160%
Typography | Body Regular | 16px / 400 / 160%
Typography | Body Bold | 16px / 700 / 160%
Typography | Small | 14px / 400 / 150%
Typography | Caption | 12px / 400 / 140%
Typography | Label | 12px / 500 / 140% / 0.5px
Typography | Button | 14px / 500 / 140% / 0.5px
Spacing | Échelle | 4 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 32 / 48 / 64 / 80 / 96 / 128
Boutons | Sizes SM/MD/LG | 8px 16px / 10px 20px / 12px 24px (16px font)
Badges | Style unique | TOUJOURS #EDE9FE fond + #7C3AED texte
Listes | Style | Emojis ou puces DS, jamais SVG custom
S | PROCHAINES ÉTAPES
⚡ Urgent | Décider onglet 7 | Pages support, méthodologie, fiches par matière
Étape 1 | Créer patterns FSE | Hero, CTA, Stats, Steps, Pricing, FAQ, Testimonials
Étape 2 | Assembler Homepage | Template P0
Étape 3 | Assembler Landing Cours | Template P0 — 22 pages matières
Étape 4 | Assembler Page Nos offres | Template P0
Étape 5 | Blog templates | Archive + Article — P1
Étape 6 | Landings produits | Prépa, Fiches, Suite IA — P1
Étape 7 | Pages secondaires | À propos, Contact, Aide — P2
Étape 8 | Pages légales + 404 | P3